Додаток

до рішення п’ятдесят першої сесії

Лубенської міської ради

шостого скликання

від 20 лютого 2015 року

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ЛУБЕНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

на 2015 – 2017 роки

І.  Загальна частина

1.  Лубенський краєзнавчий музей спрямовує свою діяльність на вивчення, збереження та використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, що розповідають про історію лубенського краю, прилучення громадян до надбань національної та світової історико – культурної спадщини.

2.  Законодавчою базою діяльності Лубенського краєзнавчого музею є Конституція України, Закони України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

У своїй роботі музей керується наказами Міністерства культури і туризму України, управління культури облдержадміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування міста, наказами міського управління культури і мистецтв.

ІІ.  Мета і основні завдання

Метою діяльності Лубенського краєзнавчого музею є :

- забезпечення збереження, обліку та наукового дослідження музейної колекції;

- розкриття головних подій історії міста та лубенського краю , його природного та економічного потенціалу, розповіді про видатних земляків, показ кращих досягнень творчості у різних мистецьких жанрах  через експозиційну та виставкову роботу;

- виховання любові до України та рідного краю, інтересу до історії міста Лубен та посульского краю,їх  культурної спадщини.

Основними завданнями Лубенського краєзнавчого музею є :

- вивчення природи, процесів історичного, економічно – політичного та соціально – культурного розвитку краю з давніх часів і до наших днів;

- наукове дослідження музейної збірки, встановлення історичної, наукової та художньої цінності музейних предметів, забезпечення належного обліку та збереження музейної колекції;

- наукове комплектування музейних фондів;

- створення експозицій з якомога повнішим висвітленням природи та історії рідного краю;

- влаштування художніх та краєзнавчих виставок;

- пропаганда кращих історичних та культурних традицій українського народу;

- залучення широких верств населення до вивчення історії, культурних надбань лубенського краю через екскурсії, бесіди, наукові консультації, культурно – масові заходи;

- висвітлення історичної та культурної спадщини лубенського краю в засобах масової інформації, наукових статтях та популярних виданнях;

- науково – методична допомога громадським музеям.

ІІІ. Характеристика Лубенського краєзнавчого музею

Лубенський краєзнавчий музей засновано в 1918 році. За майже сто років свого існування він розташовувався в різних приміщеннях. В нинішній будівлі за адресою вул. Я.Мудрого 30/25 краєзнавчий музей знаходиться з 1967 року. В 1970 році було відкрито художній відділ музею – галерею образотворчого мистецтва, яка знаходиться на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку за адресою вул. Радянська 27/49.

Останню стаціонарну експозицію краєзнавчого музею було оформлено в 1987-1988 роках до 1000- ліття міста Лубен силами художників Полтавського                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       художньо - оформлювального комбінату, і на той час вона вважалась однією з кращих краєзнавчих музейних експозицій Полтавщини. В галереї образотворчого мистецтва щороку влаштовується близько 20 виставок творів образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва, фотовиставок. Щороку краєзнавчий музей та галерею образотворчого мистецтва відвідує близько 20 тис. чоловік, проводиться близько 300 екскурсій для лубенців та гостей міста.

Рішенням чотирнадцятої сесії Лубенської міської ради шостого скликання було затверджено Програму розвитку Лубенського краєзнавчого музею на 2012-2014 роки. В ході її виконання розпочато монтаж експозиції в музейних залах .  Посилився  інтерес до відділу музею – галереї образотворчого мистецтва. В 2014 році було виконано  капітальний ремонт її приміщення на суму 293,183 тис. грн., придбано обладнання на суму

46,696 тис. грн.. В результаті розширились можливості галереї образотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею як центру пропаганди кращих культурних традицій українського народу.

ІV. Головні проблеми

Головною проблемою Лубенського краєзнавчого музею на даний час є те,  що для  відвідування  відкриті тільки чотири зали, які розповідають про природу лубенського краю та місто Лубни і Лубенщину в ХХ столітті. Обладнання експозиції було знищено та зазнало значних пошкоджень під час аварії опалювальної системи в 2004 році.

За минулі роки в приміщенні музею було проведено наступні ремонтні роботи: ремонт системи електропостачання, кабінету, коридорів та підвальних приміщень ( 2004 рік, 23 тис. грн.), ремонт фасаду приміщення музею (2007 рік, 5 тис. грн.), капітальний ремонт опалювальної системи (2006 рік, 60 тис. грн.), реконструкція в приміщенні музею з капітальним ремонтом підлоги в частині залів і влаштуванням навісу для експонатів

(2009 рік, 90 тис. грн., 2011 рік, 25 тис. грн.), облаштування приміщень музею тривожною сигналізацією (2011 рік, 20 тис. грн.), частковий ремонт покрівлі (2012 рік, 15 тис. грн.).

В 2013 році було розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення краєзнавчого музею в сумі 180,188 тис. грн. Виготовлено вітрини, стенди та діорами для експозиції музею на суму

33,900 грн..

Відсутність експозиції в п’яти залах музею не дає можливості для його повноцінного функціонування, тому відновлення експозиції у всіх музейних залах на даний час є необхідним. Також надзвичайно важливим є виконання робіт з капітального ремонту музейного приміщення, особливо покрівлі. Адже музей має бути своєрідною візитною карткою тисячолітнього міста, лубенського краю, що розповідає про його минуле і сучасне життя, через музейні експозиції можна побачити перспективи майбутнього.

V. Шляхи вирішення проблем

Для відновлення повноцінного функціонування Лубенського краєзнавчого музею необхідно виконати такі роботи:                                  вартість робіт

1. Проведення капітального ремонту приміщен-

ня краєзнавчого музею (ремонт покрівлі, фасад-

ної частини, частковий ремонт у залах).                              180,2 тис.грн.

2. Поновлення частини експозиції  залу №7 «Лубен-

щина в період 1917-1941 років                                              10,00 тис.грн.

3.     Розробка ескізів – макетів та відновлення

експозиції залів краєзнавчого музею:

1)  зал № 2   «Лубенщина з найдавніших часів

до періоду ХІІІ – ХV ст.»                                     50,00 тис. грн.

2)  зал № 3    «Лубенщина в козацькі часи»                              50,00 тис. грн.

3)  зал № 4    «Лубенщина в період ХVІІІ – ХІХ ст.»               75,00 тис. грн.

4)  зал № 5    «Культура і побут Лубенщини

в період ХІХ ст.»                                                 70,00 тис. грн.

5)  зал № 9    «Лубенщина в період сучасності

кінця ХІХ – початку ХХ ст.»                              120,00 тис. грн.

4.     Влаштування охоронної сигналізації  в

приміщеннях краєзнавчого музею та галереї

образотворчого мистецтва                                                       120,00 тис. грн.

5.     Монтаж пожежної сигналізації  в приміщеннях

краєзнавчого музею, фондосховищах та галереї

образотворчого мистецтва                                                   160,00 тис. грн.

Загальна вартість робіт     -                  835,2 тис. грн.

VІ.  Очікувані результати

В результаті виконання даної програми Лубенський краєзнавчий музей матиме можливість повноцінного функціонування, що передбачає якомога повніше висвітлення історії міста Лубен і Лубенського району, збільшення кількості відвідувачів, посилення ролі музею як центру інформації і пропаганди краєзнавчих знань. Облаштування стаціонарної музейної експозиції за умови паралельного монтажу охоронної та пожежної сигналізації надасть можливість для експонування унікальних музейних предметів з колекції музею.

Серед очікуваних результатів -  розширення  науково – дослідницької діяльності музею, посилення його ролі в культурному житті міста і району, у вихованні підростаючого покоління в дусі патріотизму, любові до рідного краю, до України. Діяльність Лубенського краєзнавчого музею має стимулювати посилення інтересу до міста Лубен як туристичного центру, що має багату історію, культурні традиції, які можуть вигідно вирізняти його в ряду інших історичних міст України.

VІІ.  Фінансове забезпечення програми

Фінансування програми може здійснюватись за рахунок цільових коштів місцевого бюджету в межах можливості, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

VІІ.  Висновки

Реалізація програми розвитку Лубенського краєзнавчого музею сприятиме стабілізації його діяльності в мережі закладів культури міста, посиленню ролі музею як центру краєзнавчих знань на Лубенщині, підняттю престижу міста Лубен як привабливого туристичного об’єкта на карті України.

Секретар міської ради                                                 І.І. Карпець