Додаток

до рішення чергової тридцять четвертої сесії міської ради сьомого скликання від 19.07.2018 року

Міська програма

«Впровадження системи вуличного відеоспостереження у м. Лубни на 2018-2020 роки»

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

- Назва: міська програма «Впровадження системи вуличного відеоспостереження у м. Лубни на 2018-2020 роки» (далі - Програма).

|  | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Лубенської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 21 лютого 2018 року № 64-р «Про створення робочої групи з розробки міської програми впровадження вуличного відеоспостереження у м.Лубни на 2018-2020 роки» |
|  | Розробник Програми | Сектор мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Лубенської міської ради |
|  | Співрозробники Програми | Лубенський відділ поліції ГУНП в Полтавській області |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Лубенської міської ради |
|  | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Лубенської міської ради |
|  | Учасники Програми | Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенський відділ поліції ГУНП в Полтавській області |
|  | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |
|  | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет та інші джерела фінансування, які не заборонені чинним законодавством України |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 600 тис.грн. |
|  | Коштів міського бюджету | 600 тис.грн. |
|  | Коштів інших джерел |  |

П. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Місто Лубни має складну розвинену інфраструктуру, його життєдіяльність забезпечується великою кількістю стратегічно важливих об’єктів. У місті проводяться численні масові заходи. Актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає встановлення системи відеоспостереження міста, залучення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

Діяльність правоохоронних органів направлена на забезпечення надійного захисту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань, підвищення результативності роботи із профілактики правопорушень, розкриття  криміногенних проявів та підтримання належного правопорядку в місці, більш широкого залучення населення  до участі в роботі   громадських формувань з охорони громадського порядку. Органи місцевого самоврядування, відповідно до законодавства, всебічно сприяють їм у цій діяльності.

Завдяки тісній взаємодії міської ради та її виконавчих органів з  правоохоронними органами, що обслуговують місто Лубни, за останні два роки вдалося утримати оперативну обстановку у місті стабільною, знизити рівень злочинності. В той же час, поряд із зменшенням кількості вчинених злочинів середньої тяжкості  та  особливо-тяжких злочинів спостерігається збільшення кількості правопорушень в економічній сфері, обігу наркотиків, а також хуліганства.

Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

У 2012 році відповідно до міської програми впровадження системи відеоспостереження у м. Лубнах на 2012 рік на території міста було встановлено 6 відеокамер. Впродовж останніх п’яти років було встановлено ще 9 камер. Центр управління системою відеоспостереження знаходиться у приміщенні чергового Лубенського відділу поліції ГУНП в Полтавській області. На даний час більша частина відеокамер вийшла з ладу та потребують ремонту. Також виникли проблеми з забезпеченням Інтернет-зв’язку між відеокамерами та центром управління.

Отже, створення даної Програми обумовлено потребою вдосконалення та  переформатування існуючої системи вуличного відеоспостереження із залученням новітніх комплексів програмно-апаратних систем відеоспостереження та організаційних заходів.

На сьогоднішній день у м. Лубни існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

- в’їзди в місто, мости та переїзди;

- центральна частина міста;

- парки, площі, сквери, тощо;

- місця скупчення людей, вокзали, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;

- стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти міста;

- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо;

- автодорожні шляхи.

Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у місті масових заходів, мітингів, демонстрацій. Напрямок забезпечення безпеки громадян та захисту міста традиційно вважається одним з головних завдань міської влади.

Наразі надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуації на дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні пригоди, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу за потребою. Зазначена система відеоспостереження дозволить відстежувати напрямки руху транспортних засобів, водії яких є винуватцями ДТП, крім того, зазначена система істотно сприятиме розшуку викрадених автотранспортних засобів. Адже, як правило, такі злочини вчиняються у темну пору доби, коли неможливо встановити відомості про осіб, час та можливості переховування викрадених автомобілів за допомогою очевидців. У цьому можуть допомогти лише системи відеоспостереження, які працюватимуть в автономному режимі цілодобово.

ІІІ. Визначення мети Програми

Мета Програми : Здійснення відеоконтролю за громадськими місцями з метою забезпечення публічної безпеки та порядку у м. Лубни, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Соціальне значення проблеми, яка пов'язана з профілактикою правопорушень, забезпеченням безпеки дорожнього руху зумовлює необхідність залучення як централізованого бюджетного фінансування, так і залучення ресурсів місцевих бюджетів на виконання даної Програми.

Існуюча ситуація вимагає створення систем безпеки нового покоління, які працюватимуть безперервно та надійно, у цілодобовому режимі, а саме:

- будуть вести спостереження за всіма подіями, що відбуваються в місті;

- служитимуть для запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайно інформуватимуть відповідні служби для оперативного їх усунення.

Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної
локальної міської мережі відеоспостереження, в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеоспостереження та інші елементи (пристрої, датчики тощо) системи безпеки, а також єдиного ситуаційного центру для комплексного моніторингу подій міста та прийняття оперативних рішень на основі отриманої інформації. Реалізація зазначених заходів неможлива без залучення до вказаного процесу як правоохоронних органів, так і органів місцевого самоврядування, зокрема в умовах адміністративної реформи в Україні.

Отже, основними складовими системи є:

- відеоспостереження за громадськими місцями та важливими об’єктами міста – забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення громадського порядку в місцях масового скупчення людей, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень;

- відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху – моніторинг ситуації на автошляхах міста, фіксація номерних знаків автомобілів порушників та викрадених авто;

- єдина локальна міська система відеоспостереження, яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу правоохоронним органам до зазначеної системи;

- ситуаційний центр – диспетчерський центр з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням, призначений для оперативного прийняття управлінських рішень, контролю, моніторингу, обробки, аналізу небезпечних та надзвичайних ситуацій та інших функцій.

На підставі ґрунтовного аналізу правопорушень за 2017 рік, для забезпечення відеозапису та візуального спостереження планується спочатку встановити пост відеоспостереження (ситуаційний центр – диспетчерський центр) з дублюванням інформації відеоспостереження оперативному черговому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області  у приміщенні  (кабінет №110) виконавчого комітету Лубенської міської ради, розмістити три  камери відеоспостереження на Ярмарковій площі та підключити вже існуючі відеокамери Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області до нової міської системи відеоспостереження.

В подальшому решту  камер відеоспостереження розмістити по місту біля аварійно небезпечних ділянок доріг, в місцях найбільш уражених вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше проводяться масові заходи.

Також необхідно встановити  камери  відеоспостереження на семи в’їздах до міста Лубни, а саме:

на в’їзді-виїзді в напрямку м. Київ;

на в’їзді-виїзді у напрямку с. Терни;

на в’їзді-виїзді у напрямку с. Засулля;

на в’їзді-виїзді у напрямку с. Н.Булатець;

на в’їзді-виїзді у напрямку с. Мгар;

на в’їзді-виїзді у напрямку с. Вільшанка;

на в’їзді-виїзді у напрямку с. Кононівка.

Реалізація зазначених заходів дозволить забезпечити безпеку мешканців територіальної громади.

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій, забезпечення безпеки дорожнього руху.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. Обсяги фінансових ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України.

V. Строки виконання Програми

Програму розроблено на період з 2018 року до 2020 року.

VІ. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1. Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста від протиправних посягань, завдяки створення єдиної локальної системи відеоспостереження, в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеоспостереження та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;

2. Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль органів місцевого самоврядування  і правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста;

3. Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів міста шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;

4. Створення ситуаційного центру на базі виконавчого комітету Лубенської міської ради для забезпечення постійного контролю подій, що відбуваються у місті;

5. Забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до
інформації з усіх камер відеоспостереження;

6. Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації;

7. Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень;

8. Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

Виконання Програми дасть змогу:

- скоординувати роботу місцевої влади та правоохоронних органів міста у напрямку посилення безпеки громадян та захисту міста, підтримувати громадський порядок у місті;

- протидіяти можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам тероризму;

- попереджати та успішно подолати небезпечні та надзвичайні ситуації, мінімізувати їх наслідки;

- підвищити рівень дисципліни учасників дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість злочинів, пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищити безпеку дорожнього руху.

VIІ. Напрями діяльності та заходи міської Програми

«Впровадження системи вуличного відеоспостереження у м. Лубни на 2018-2020 роки»

| № п/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. у тому числі: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап | ІІ етап | ІІІ етап |
|  |  |  |  |  |  | 2018 р. | 2019р. | 2020р. |
| 1. | Визначення єдиної локальної міської мережі відеоспостереження | Аналіз існуючої системи відеоспостереження міста, проведення інвентаризації мереж, встановлених у місті систем відеоспостереження, в тому числі власних систем комерційних об’єктів та тих, що належать правоохоронним органам. | 2018 рік | Сектор мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області | Не потребує фінансування |  |  |  |
|  |  | Визначення місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість становлення камер відеоспостереження та інших пристроїв | 2018 рік | Сектор мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області | Не потребує фінансування |  |  |  |
| 2. | Встановлення технічних можливостей системи відеоспостере-ження та формування мережі | Визначення переліку необхідного обладнання | 2018 рік | Сектор мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Не потребує фінансування |  |  |  |
|  |  | Планування єдиної локальної мережі системи відеоспостереження, забезпечення доступу до неї правоохоронним органам | 2018 рік | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |
| 3. | Реалізація заходів щодо встановлення локальної міської мережі відеоспостереження | Розробка проектно-кошторисної документації | 2018 рік | Підрядна організація, визначена відповідно до угоди | Міський бюджет | - | 10 тис.грн. | 10 тис.грн. |
|  |  | Придбання камер відеоспостереження та інших пристроїв системи відеоспостереження | 2018 - 2020 р.р. | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Міський бюджет | 91,0 тис.грн. | 100 тис.грн. | 80 тис.грн. |
|  |  | Встановлення відеокамер відеоспостереження та налаштування мережі, підключення існуючих відеокамер | 2018 рік | Підрядна організація, визначена відповідно до угоди | Міський бюджет | 20,0 тис.грн. | 30 тис.грн. | 30 тис.грн. |
|  |  | Підключення камер відеоспостереження до мережі Інтернет. Абонентська плата за користування Інтернет-зв’язком | 2018 рік | Підрядна організація, визначена відповідно до угоди | Міський бюджет | 10 тис.грн. | 15 тис.грн. | 20 тис.грн. |
|  |  | Прокладання кабелю електроживлення, та встановлення додаткових опор для встановлення камер відеоспостереження | 2018 рік | КП «Лубниміськ-світло» | Міський бюджет | - | 10 тис.грн. | 10 тис.грн. |
|  |  | Підключення камер відеоспостереження до мережі електроживлення. Абонентська плата за споживання електроенергії | 2018 рік | Лубенська філія ПАТ «Полтава-обленерго» | Міський бюджет | 1,0 тис.грн. | 5 тис.грн. | 10 тис.грн. |
|  |  | Придбання серверного обладнання та забезпечення зберігання архівів відеозаписів | 2018 роки | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Міський бюджет | 68 тис.грн. | - | - |
| 4. | Здійснення відео контролю за публічними місцями | Забезпечення відеоспостереження за об’єктами, які входять у перелік, які потребують першочергового контролю | Після налагодження системи | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |
|  |  | Утримання локальної міської мережі відеоспостереження | Після налагодження системи | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Міський бюджет | 10 тис.грн. | 20 тис.грн. | 30 тис.грн. |
| 5. | Подальший розвиток локальної міської мережі відеоспостереження | Підключення до міської мережі відеоспостереження камер суб’єктів господарювання | 2019-2020 роки | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Міський бюджет | - | 10 тис.грн. | 10 тис.грн. |
|  | Всього |  |  |  |  | 200 тис.грн. | 200 тис.грн. | 200 тис.грн. |

VIІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на

виконавчий комітет Лубенської міської ради.

Контроль за виконанням цієї Програми  покласти на  постійну мандатну депутатську комісію з питань законності, депутатської етики та регламенту.

Секретар міської ради            		                                   О.В. Карпець