Інформація про хід виконання міської програми  «Впровадження системи вуличного відеоспостереження у м. Лубни на 2018-2020 роки»

Рішенням чергової тридцять четвертої сесії міської ради сьомого скликання від 19.07.2018 року була прийнята та затверджена міська програма  «Впровадження системи вуличного відеоспостереження у м. Лубни на 2018-2020 роки».

Мета Програми : Здійснення відеоконтролю за громадськими місцями з метою забезпечення публічної безпеки та порядку у м. Лубни, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій, забезпечення безпеки дорожнього руху.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. Обсяги фінансових ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми - 600 тис.грн. Термін реалізації програми – 2018-2020 роки.

В 2018 році на програму виділено та витрачено 200 тис.грн., а саме:

- придбано 11 відеокамер та 2 комплекти обладнання посту відеоспостереження (монітори, відеореєстратори);

- встановлено 3 відеокамери на Ярмарковій площі;

- встановлено пост відеоспостереження у приміщенні виконавчого комітету Лубенської міської ради.

- підключено до міської мережі відеоспостереження пост оперативного чергового Лубенського відділу поліції.

В 2019 році на програму виділено та витрачено 100 тис.грн., а саме:

- придбано 6 відеокамер та додатковий  відеореєстратор для Лубенського відділу поліції. З них 2 відеокамери з функцією розпізнавання автомобільних номерів.

- встановлено 13 відеокамер на території міста Лубни, з них 1 камера Лубенського ВП ГУНП.

Станом на 20.02.2020 року в м. Лубни функціонує міська система відеоспостереження у складі 16 відеокамер та двох дублюючих постів відеоспостереження ( Відділ поліції, міськвиконком). Забезпечено відеоспостереження у центральній часті міста – Ярмаркова площа, Володимирський майдан та виїзди з міста – вул. Вишневецьких, вул. Хорольський спуск.

В 2019 році на програму виділено 90 тис.грн.

Планується в 2020 році придбати та встановити на території міста  9 камер відеоспостереження.

Завідувач сектору мобілізаційної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами                                    А.І.Осацький